## Product Backlog
ID | Epic | User story | Tiêu chí chấp nhận | Ưu tiên | Story point | Sprint | Bản phát hành | Yêu cầu liên quan | Trạng thái | Ghi chú
A1 | A. Thư viện kiến thức | Là học sinh, tôi muốn xem danh sách các loại tứ giác để biết mình cần học những hình nào | Hiển thị danh sách hình theo lớp đã chọn, có tên và hình nhỏ; bấm vào mở chi tiết | M | 3 | 1 | MVP | FR-01 | Hoàn thành | Danh sách hình lọc theo lớp (api /api/hinh)
A2 | A. Thư viện kiến thức | Là học sinh, tôi muốn xem thẻ kiến thức của từng hình (định nghĩa, tính chất, dấu hiệu, công thức) | Đủ các mục theo Phụ lục A của hồ sơ đặc tả; công thức hiển thị đúng ký hiệu | M | 8 | 1 | MVP | FR-02 | Hoàn thành | Có định nghĩa, tính chất, dấu hiệu, công thức; chưa có mục Ví dụ
A3 | A. Thư viện kiến thức | Là học sinh, tôi muốn xem hình minh họa có ký hiệu cạnh bằng, song song, góc vuông | Hình vẽ đúng ký hiệu chuẩn sách giáo khoa | M | 5 | 1 | MVP | FR-03 | Chưa làm
A4 | A. Thư viện kiến thức | Là học sinh, tôi muốn xem sơ đồ quan hệ giữa các hình để hiểu hình nào nằm trong hình nào | Sơ đồ bao hàm đúng; bấm vào nút nhảy tới thẻ hình | M | 5 | 2 | MVP | FR-04 | Hoàn thành | Sơ đồ xếp tầng dạng danh sách, từ lớp 8; chưa vẽ đồ thị
A5 | A. Thư viện kiến thức | Là học sinh, tôi muốn xem bảng so sánh các hình để phân biệt nhanh | Bảng so sánh đúng; cuộn ngang được trên điện thoại | S | 3 | 2 | MVP | FR-05 | Chưa làm
A6 | A. Thư viện kiến thức | Là học sinh, tôi muốn thấy mẹo nhớ ngắn cho mỗi hình | Mỗi hình có ít nhất 1 mẹo, tối đa 2 câu | C | 2 | 5 | 1.1 | FR-02 | Chưa làm
B1 | B. Tra cứu và nhận diện | Là học sinh, tôi muốn tìm hình theo tên | Tìm không phân biệt hoa thường, có hoặc không dấu | S | 3 | 2 | MVP | FR-05 | Chưa làm
B2 | B. Tra cứu và nhận diện | Là học sinh, tôi muốn lọc hình theo đặc điểm | Lọc nhiều điều kiện cùng lúc, kết quả đúng bảng so sánh | S | 5 | 5 | 1.1 | FR-05 | Chưa làm
B3 | B. Tra cứu và nhận diện | Là học sinh, tôi muốn chọn các đặc điểm đã biết và nhận gợi ý đó là hình gì | Trả về hình phù hợp nhất kèm giải thích; báo "không đủ dữ kiện" nếu thiếu | S | 8 | 5 | 1.1 | FR-07 | Chưa làm
B4 | B. Tra cứu và nhận diện | Là học sinh, tôi muốn kéo đỉnh của hình để thấy tính chất luôn đúng | Kéo mượt; ký hiệu tự cập nhật; hình không thoát khỏi loại đang học | S | 13 | 6 | 1.1 | FR-03 | Chưa làm
C1 | C. Luyện tập và ôn tập | Là học sinh, tôi muốn làm câu nhận diện tên hình | Ngân hàng ít nhất 40 câu, 2 mức độ, phản hồi đúng sai tức thì | M | 8 | 2 | MVP | FR-06, FR-08 | Đang làm | Có dạng định nghĩa → tên hình; chưa đủ 40 câu, chưa có 2 mức độ
C2 | C. Luyện tập và ôn tập | Là học sinh, tôi muốn làm câu hỏi về tính chất | Ít nhất 30 câu, có giải thích | M | 5 | 2 | MVP | FR-08 | Chưa làm
C3 | C. Luyện tập và ôn tập | Là học sinh, tôi muốn làm câu hỏi về dấu hiệu nhận biết | Ít nhất 30 câu, có giải thích | M | 5 | 3 | MVP | FR-08 | Đang làm | Có dạng dấu hiệu → kết luận (khoảng 24 câu); chưa đủ 30 câu, chưa có giải thích
C4 | C. Luyện tập và ôn tập | Là học sinh, tôi muốn làm câu hỏi phân biệt "tính chất" và "dấu hiệu" | Ít nhất 20 câu tình huống | S | 5 | 5 | 1.1 | FR-08 | Chưa làm
C5 | C. Luyện tập và ôn tập | Là học sinh, tôi muốn làm bài tập công thức chu vi, diện tích, đường chéo | Ít nhất 30 câu, số liệu ngẫu nhiên, đáp án kèm bước giải | M | 8 | 3 | MVP | FR-08 | Đang làm | Có dạng công thức → tên hình; chưa có bài tính số liệu và bước giải
C6 | C. Luyện tập và ôn tập | Là học sinh, tôi muốn dùng máy tính công thức để kiểm tra kết quả | Nhập số, hiển thị bước thế số, báo lỗi dữ liệu không hợp lệ | S | 5 | 5 | 1.1 | FR-09 | Chưa làm
C7 | C. Luyện tập và ôn tập | Là học sinh, tôi muốn ôn flashcard theo lịch lặp lại | Thẻ sai lặp lại sớm hơn; có nút đã nhớ / chưa nhớ | S | 8 | 6 | 1.1 | FR-10 | Chưa làm
C8 | C. Luyện tập và ôn tập | Là học sinh, tôi muốn làm bài kiểm tra tổng hợp | 10–20 câu trộn dạng, có điểm và lời giải | M | 8 | 4 | MVP | FR-12 | Chưa làm
D1 | D. Theo dõi tiến độ | Là học sinh, tôi muốn xem điểm theo từng chủ đề | Biểu đồ hoặc phần trăm theo hình và theo dạng bài | S | 5 | 5 | 1.1 | FR-11 | Chưa làm
D2 | D. Theo dõi tiến độ | Là học sinh, tôi muốn xem danh sách thẻ hay sai | Sắp theo số lần sai, bấm để ôn lại | S | 3 | 5 | 1.1 | FR-11 | Chưa làm
D3 | D. Theo dõi tiến độ | Là học sinh, tôi muốn có chuỗi ngày học và huy hiệu để có động lực | Chuỗi tính theo ngày; huy hiệu cơ bản | C | 5 | 6 | 1.1 | FR-11 | Chưa làm
E1 | E. Tài khoản và giáo viên | Là học sinh, tôi muốn đăng nhập để lưu tiến độ trên nhiều thiết bị | Đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, đồng bộ | S | 13 | 5 | 1.1 | FR-13 | Chưa làm
E2 | E. Tài khoản và giáo viên | Là giáo viên, tôi muốn tạo lớp và mời học sinh bằng mã | Mã lớp, danh sách học sinh | C | 8 | 9 | 2.0 | FR-14 | Chưa làm
E3 | E. Tài khoản và giáo viên | Là giáo viên, tôi muốn giao bài và xem báo cáo cả lớp | Giao theo chủ đề và khối lớp; báo cáo điểm và lỗi sai phổ biến | C | 13 | 10 | 2.0 | FR-14 | Chưa làm
E4 | E. Tài khoản và giáo viên | Là giáo viên, tôi muốn thêm hoặc sửa câu hỏi của riêng mình | Giao diện quản lý ngân hàng câu hỏi, duyệt trước khi dùng | C | 13 | 10 | 2.0 | FR-14 | Chưa làm
F1 | F. Nền tảng kỹ thuật và chất lượng | Thiết lập dự án, CI/CD, môi trường thử nghiệm | Triển khai tự động lên môi trường thử nghiệm | M | 5 | 1 | MVP | NFR | Chưa làm
F2 | F. Nền tảng kỹ thuật và chất lượng | Thiết kế UI/UX và design system | Bộ màn hình chính, được Product Owner duyệt | M | 8 | 1 | MVP | NFR | Chưa làm
F3 | F. Nền tảng kỹ thuật và chất lượng | Hiển thị công thức toán chuẩn | Dùng LaTeX hoặc MathML, hiển thị đúng trên điện thoại | M | 3 | 1 | MVP | NFR | Chưa làm
F4 | F. Nền tảng kỹ thuật và chất lượng | Kiểm duyệt nội dung bởi giáo viên | Mọi thẻ và câu hỏi có trạng thái "đã duyệt" | M | 5 | Liên tục | MVP | BR-08 | Chưa làm
F5 | F. Nền tảng kỹ thuật và chất lượng | Kiểm thử khả dụng với 5–10 học sinh | Báo cáo lỗi và danh sách cải tiến | S | 5 | 4 | MVP | NFR | Chưa làm
F6 | F. Nền tảng kỹ thuật và chất lượng | Bảo mật, quyền riêng tư dữ liệu học sinh | Rà soát trước khi có tài khoản | M | 5 | 5 | 1.1 | NFR | Chưa làm
G1 | G. Cá nhân hóa theo khối lớp (6–12) | Là học sinh, tôi muốn chọn lớp (6–12) khi bắt đầu để chỉ thấy nội dung phù hợp | Màn hình chọn lớp lần đầu; đổi lớp trong Cài đặt; không mất tiến độ | M | 3 | 1 | MVP | FR-15 | Hoàn thành | Chọn lớp 6–12, nhớ bằng localStorage
G2 | G. Cá nhân hóa theo khối lớp (6–12) | Là đội phát triển, chúng tôi cần mô hình nội dung gắn nhãn lớp, mức độ, bộ sách, trạng thái duyệt | Mọi thẻ, câu hỏi, công thức có đủ thuộc tính theo BR-07 | M | 5 | 1 | MVP | FR-16, BR-07 | Đang làm | Đã có lop_min; chưa có mức độ, bộ sách, trạng thái duyệt (BR-07)
G3 | G. Cá nhân hóa theo khối lớp (6–12) | Là học sinh, tôi muốn thẻ kiến thức, câu hỏi, công thức được lọc theo lớp | Không hiển thị nội dung ngoài lớp (trừ khi xem trước) | M | 5 | 2 | MVP | FR-16 | Hoàn thành | Lọc hình, tính chất, dấu hiệu, công thức, câu hỏi theo lớp
G4 | G. Cá nhân hóa theo khối lớp (6–12) | Là học sinh, tôi muốn xem trước lớp trên và ôn lại lớp dưới | Nhãn "Sẽ học ở lớp X" và "Ôn lớp Y"; bật tắt được | S | 5 | 5 | 1.1 | FR-17, FR-18 | Đang làm | Có nhãn Ôn tập; chưa có chế độ xem trước lớp trên
G5 | G. Cá nhân hóa theo khối lớp (6–12) | Là học sinh lớp 6, tôi muốn học 5 hình, đối xứng, chu vi, diện tích | Ít nhất 40 câu hỏi; hình động; đúng phạm vi lớp 6 | M | 8 | 2 | MVP | FR-16 | Đang làm | Có 5 hình lớp 6, chu vi, diện tích; chưa có đối xứng, chưa đủ 40 câu
G6 | G. Cá nhân hóa theo khối lớp (6–12) | Là học sinh lớp 7, tôi muốn ôn lớp 6 và học hình khối có đáy là tứ giác | Ít nhất 30 câu hỏi; công thức lăng trụ, hình hộp | S | 5 | 5 | 1.1 | FR-16 | Chưa làm
G7 | G. Cá nhân hóa theo khối lớp (6–12) | Gắn nhãn lớp 8 cho toàn bộ nội dung Epic A–C đã có | Mọi mục lớp 8 có nhãn lớp và mức độ | M | 3 | 1 | MVP | FR-16 | Hoàn thành | Nội dung lớp 8 trong data.py đều có lop_min
G8 | G. Cá nhân hóa theo khối lớp (6–12) | Là học sinh lớp 9, tôi muốn học tứ giác nội tiếp và ôn thi vào lớp 10 | Thẻ kiến thức, ít nhất 30 câu, bộ đề ôn | S | 8 | 6 | 1.1 | FR-16, FR-21 | Đang làm | Có tứ giác nội tiếp; chưa có bộ đề ôn thi vào 10
G9 | G. Cá nhân hóa theo khối lớp (6–12) | Là học sinh lớp 10, tôi muốn luyện tứ giác bằng vectơ và tọa độ | Ít nhất 30 câu; công thức diện tích dùng sin | C | 8 | 7 | 1.2 | FR-16 | Chưa làm
G10 | G. Cá nhân hóa theo khối lớp (6–12) | Là học sinh lớp 11, tôi muốn luyện tứ giác trong không gian | Thiết diện, hình hộp, chóp đáy tứ giác | C | 8 | 8 | 1.2 | FR-16 | Chưa làm
G11 | G. Cá nhân hóa theo khối lớp (6–12) | Là học sinh lớp 12, tôi muốn luyện tứ giác bằng tọa độ Oxyz và bài tối ưu | Ít nhất 30 câu; có đề ôn tốt nghiệp | C | 8 | 8 | 1.2 | FR-16, FR-21 | Chưa làm
G12 | G. Cá nhân hóa theo khối lớp (6–12) | Là học sinh, tôi muốn làm kiểm tra đầu vào và nhận lộ trình theo lớp | Bài ngắn theo lớp, gợi ý hình cần học trước | S | 5 | 5 | 1.1 | FR-20 | Chưa làm
G13 | G. Cá nhân hóa theo khối lớp (6–12) | Là học sinh, tôi muốn giao diện và cách trình bày phù hợp lứa tuổi | Ba kiểu trình bày theo cấp học | C | 5 | 6 | 1.1 | FR-19 | Chưa làm
G14 | G. Cá nhân hóa theo khối lớp (6–12) | Là giáo viên, tôi muốn duyệt nội dung theo từng khối lớp | Trạng thái duyệt theo lớp; chỉ nội dung đã duyệt được hiển thị | M | 5 | Liên tục | MVP | BR-08 | Chưa làm
H1 | H. Cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j | Thiết kế mô hình đồ thị: nút, quan hệ, ràng buộc (Phụ lục B) | Có sơ đồ mô hình; ràng buộc duy nhất cho tên hình; được nhóm duyệt | M | 5 | 1 | MVP | Phụ lục B | Hoàn thành | Mô hình ở Phụ lục B của hồ sơ đặc tả; ràng buộc duy nhất cho Hinh.id và Lop.so
H2 | H. Cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j | Nhập dữ liệu 8 hình cùng tính chất, dấu hiệu, công thức vào Neo4j bằng Cypher hoặc CSV | Script nhập chạy lại được; số nút và quan hệ khớp bảng nội dung lớp 8 | M | 8 | 2 | MVP | FR-02 | Hoàn thành | import_neo4j.py; cần xác nhận số nút, quan hệ khi chạy với Neo4j thật
H3 | H. Cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j | Truy vấn quan hệ bao hàm để dựng sơ đồ các hình | Trả về đúng chuỗi hình vuông → chữ nhật → bình hành → hình thang → tứ giác | M | 3 | 2 | MVP | FR-04 | Hoàn thành | Truy vấn quan_he trong repo.py
H4 | H. Cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j | Truy vấn gợi ý hình theo đặc điểm và "cần thêm điều kiện gì" để thành hình khác | Trả về hình phù hợp và điều kiện còn thiếu; có kiểm thử với ít nhất 10 trường hợp | S | 5 | 5 | 1.1 | FR-05, FR-07 | Hoàn thành | Truy vấn goi_y; chưa có bộ kiểm thử 10 trường hợp
H5 | H. Cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j | Gắn quan hệ HOC_O giữa hình và lớp để lọc nội dung theo lớp | Truy vấn theo lớp 6–12 trả đúng danh sách hình và mức độ | M | 3 | 2 | MVP | FR-16 | Hoàn thành | Quan hệ HOC_O tạo trong import_neo4j.py, truy vấn hinh_theo_lop
H6 | H. Cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j | Lưu kết quả làm bài của học sinh dưới dạng quan hệ TRA_LOI | Thống kê được điểm theo hình và theo lớp bằng một truy vấn | S | 5 | 5 | 1.1 | FR-11 | Chưa làm
H7 | H. Cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j | Trực quan hóa đồ thị kiến thức cho học sinh | Hiển thị đồ thị các hình và quan hệ; bấm vào nút mở thẻ kiến thức | C | 8 | 8 | 1.2 | FR-04 | Chưa làm
H8 | H. Cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j | Thiết lập Neo4j (Docker hoặc AuraDB), sao lưu và phân quyền truy cập | Môi trường chạy được từ README; có bản sao lưu; tài khoản ứng dụng chỉ đọc/ghi cần thiết | M | 3 | 1 | MVP | NFR | Đang làm | Có docker-compose.yml và hướng dẫn AuraDB; chưa có sao lưu, phân quyền

## Tổng hợp
Tổng hợp Product Backlog – Công cụ học tứ giác lớp 6–12
Theo Epic |  |  | Theo trạng thái
Epic | Số story | Tổng story point | Trạng thái | Số story | Tổng story point
A. Thư viện kiến thức | 6 | 26 | Chưa làm | 34 | 218
B. Tra cứu và nhận diện | 4 | 29 | Đang làm | 8 | 50
C. Luyện tập và ôn tập | 8 | 52 | Hoàn thành | 11 | 51
D. Theo dõi tiến độ | 3 | 13
E. Tài khoản và giáo viên | 4 | 47
F. Nền tảng kỹ thuật và chất lượng | 6 | 31
G. Cá nhân hóa theo khối lớp (6–12) | 14 | 81
H. Cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j | 8 | 40
Tổng | 53 | 319
Kiểm tra khớp với bảng backlog | Khớp | Khớp
Theo mức ưu tiên (MoSCoW)
Ưu tiên | Số story | Tổng story point
M – Must (bắt buộc) | 25 | 132
S – Should (nên có) | 18 | 109
C – Could (có thể có) | 10 | 78
Theo bản phát hành
Bản phát hành | Số story | Tổng story point
MVP (Sprint 1–4) | 27 | 138
Bản 1.1 (Sprint 5–6) | 19 | 115
Bản 1.2 (Sprint 7–8) | 4 | 32
Bản 2.0 (Sprint 9+) | 3 | 34
Story point theo sprint
Sprint | Số story | Tổng story point
1 | 11 | 51
2 | 10 | 51
3 | 2 | 13
4 | 2 | 13
5 | 14 | 76
6 | 5 | 39
7 | 1 | 8
8 | 3 | 24
9 | 1 | 8
10 | 2 | 26
Liên tục (không theo sprint) | 2 | 10
Ghi chú:
- Story point và sprint là ước lượng ban đầu, cần đội phát triển xác nhận khi lập kế hoạch sprint.
- Ưu tiên theo MoSCoW: M = Must, S = Should, C = Could.
- Mã FR, BR, Phụ lục B tham chiếu đến Hồ sơ đặc tả (file 1_Ho-so-dac-ta.docx).
- Để thêm story mới, chèn dòng vào bảng Product Backlog; các bảng tổng hợp tự cập nhật (tính đến dòng 200).